**План**

**информационного сопровождения деятельности муниципальной системы образования**

**в рамках Комплекса мер по модернизации дошкольного образования**

**в МОУ «Сумпосадская СОШ» в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки проведения** | **Цель информирования** | **Форма информационного****сопровождения** | **Средства массовой информации и Интернета, осуществляющие информационное сопровождение** |
| 1 | Создание рабочей группы | январь | Создать и определить функционал рабочей группы |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в дошкольной группе | январь | Создать план - график | Размещение плана в сети Интернет | Сайт МОУ «Сумпосадская СОШ» <http://sumschool.ru> (раздел Дошкольная группа) |
| 3 | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса в дошкольной группе | февраль | Проанализировать программу, учебный план, рабочие учебные программы, расписание. |  |  |
| 4 | Участие в семинаре «Содержание и технология введения ФГОС» | март | Получить консультацию по освоению технологий введения ФГОС |  |  |
| 5 | Составление нового учебного плана, расписания. | май-июнь | Перейти на ФГОС в младшей разновозрастной группе |  |  |
| 6 | Родительское собрание о переходе на ФГОС  | Сентябрь- октябрь | Познакомить родителей с ФГОС  |  |  |
| 7 | Экспертиза условий готовности, созданных ОУ к введению ФГОС. | сентябрь | Оценить степень готовности ОУ к внедрению ФГОС |  |  |
| 8 | МО воспитателей дошкольных групп Сумпосадской образовательной волости. | ноябрь-декабрь | Обеспечение развития системы непрерывного образования педагогов в соответствии с потребностями и приоритетными направлениями развития образования, методическое сопровождение развития профессиональной компетентности педагогических кадров волости, обеспечивающее достижение нового качества в дошкольном образовании. | Размещение плана и протокола проведения МО в сети Интернет | Сайт МОУ «Сумпосадская СОШ» <http://sumschool.ru> (раздел Работа волости) |
| 9 | Отчёт о выполнении плана мероприятий по внедрениюФедеральных государственных образовательных стандартовДошкольного образования в МОУ «Сумпосадская СОШ» | декабрь | Проанализировать выполнение плана мероприятий по внедрениюФедеральных государственных образовательных стандартовДошкольного образования в МОУ «Сумпосадская СОШ» | Размещение отчёта в сети Интернет | Сайт МОУ «Сумпосадская СОШ» <http://sumschool.ru> (раздел Дошкольная группа) |