Приложение к приказу №7/1 от 23 января 2014 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Беломорского муниципального района

«Сумпосадская средняя общеобразовательная школа»

План мероприятий по внедрению

Федеральных государственных образовательных стандартов

Дошкольного образования в МОУ «Сумпосадская СОШ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | **Мероприятия** | | **Сроки** | | | **Ответственные** | | **Ожидаемый результат** | **Отметка о выполнении** | |
| **1.Организационное обеспечение введения ФГОС** | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Создание рабочей группы | | январь, 2014 год | | Богдан С. М., директор | | | Создание и определение функционала рабочей группы | | выполнено | |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в дошкольной группе | | январь, 2014год | | Богдан С. М., директор | | | Создание плана-графика | | Выполнено  Разработали и утвердили план-графика введения ФГОС в дошкольной группе | |
| 3. | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса в дошкольной группе | | февраль, 2014 год | | Петрусевич С. Г.,  старший воспитатель | | | Система мероприятий , обеспечивающих внедрение ФГОС: программа, учебный план, рабочие учебные программы, расписание и др. | | Выполнено  Проанализировали программу, учебный план, рабочие учебные программы, расписание. | |
| 4. | Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | | март, 2014 год | | Макарова Е.Д., к.п.н., зав. отделом дошкольного и начального образования КИРО | | | консультирование по освоению технологий введения ФГОС | | Выполнено  Участвовали в семинаре и получили консультацию по освоению технологий введения ФГОС | |
| 5. | Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС | | март, 2014 год | | Петрусевич С. Г.,  старший воспитатель | | | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС | | Выполнено | |
| 6. | Анализ ожидаемых результатов освоения образовательной программы по ФГОС. | | совещание при директоре, 2014 год | | Петрусевич С. Г.,  старший воспитатель | | | Выполнение целевых ориентиров дошкольного образования | | Составили новый учебный план, расписание для младшей разновозрастной группы. | |
| 7. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в дошкольной группе | | май-июнь, 2014 год | | Богдан С. М., директор | | | обеспеченность материально-техническими средствами, кадровое обеспечение, методической литературой. | | выполнено | |
| 8. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | | август, 2014 год | | Богдан С. М., директор | | | специальная оценка условий труда работников дошкольной группы | | Выполнено  Приобрели и подключили интерактивную доску. | |
|  | Экспертиза условий готовности, созданных ОУ к введению ФГОС. | | октябрь, 2014 год | | Андронова Л. В., методист ИМЦО | | | Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС | |  | |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | | сентябрь-ноябрь | | Богдан С. М., директор | | | соответствие нормативных документов приказу Министерству образования и науки РФ №1115 | | выполнено |
| 2. | | Кадровое, методическое, психологическое обеспечение перехода на ФГОС | | в течение учебного года | | Петрусевич С. Г.,  старший воспитатель;  Титова Е. Т., методист, руководитель МО,  Клушина Д. В., психолог | | | отчёт педагогических кадров по курсовой переподготовке, реализация плана МО, тематические семинары, практикумы, круглые столы, листы индивидуальных достижений воспитанников и т. д. | | Выполнено  Шевцова Л.Н., воспитатель младшей группы, прошла курсовую переподготовку.  Провели МО воспитателей дошкольных групп Сумпосадской образовательной волости.  Провели практическое занятие по использованию интерактивной доски. |
| 3. | | Информационное обеспечение родителей о переходе на ФГОС | | в течение учебного года | | Петрусевич С. Г.,  старший воспитатель | | | обеспечение публичной отчётности информирования родителей о внедрении ФГОС через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания и др. | | Выполнено  Провели родительское собрание |
| 4. | | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования:  анкетирование, опрос, воспитателей, родителей (выяснение мнения о введении в РФ ФГОС ДО). | | апрель-май 2014 год | |  | | | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения | | выполнено |