Приложение к приказу №7/1 от 23 января 2014 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Беломорского муниципального района

«Сумпосадская средняя общеобразовательная школа»

План мероприятий по внедрению

Федеральных государственных образовательных стандартов

Дошкольного образования в МОУ «Сумпосадская СОШ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятия**  | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Отметка о выполнении** |
| **1.Организационное обеспечение введения ФГОС** |  |
| 1. | Создание рабочей группы | январь, 2014 год | Богдан С. М., директор  | Создание и определение функционала рабочей группы | выполнено |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в дошкольной группе | январь, 2014год  | Богдан С. М., директор  | Создание плана-графика | ВыполненоРазработали и утвердили план-графика введения ФГОС в дошкольной группе |
| 3. | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса в дошкольной группе | февраль, 2014 год | Петрусевич С. Г.,старший воспитатель  | Система мероприятий , обеспечивающих внедрение ФГОС: программа, учебный план, рабочие учебные программы, расписание и др. | ВыполненоПроанализировали программу, учебный план, рабочие учебные программы, расписание. |
| 4. | Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | март, 2014 год  | Макарова Е.Д., к.п.н., зав. отделом дошкольного и начального образования КИРО  | консультирование по освоению технологий введения ФГОС | ВыполненоУчаствовали в семинаре и получили консультацию по освоению технологий введения ФГОС |
| 5.  | Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС | март, 2014 год  | Петрусевич С. Г.,старший воспитатель | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС | Выполнено |
| 6. | Анализ ожидаемых результатов освоения образовательной программы по ФГОС. | совещание при директоре, 2014 год | Петрусевич С. Г.,старший воспитатель | Выполнение целевых ориентиров дошкольного образования | Составили новый учебный план, расписание для младшей разновозрастной группы. |
| 7. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в дошкольной группе | май-июнь, 2014 год | Богдан С. М., директор  | обеспеченность материально-техническими средствами, кадровое обеспечение, методической литературой. | выполнено |
| 8. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | август, 2014 год | Богдан С. М., директор  | специальная оценка условий труда работников дошкольной группы | ВыполненоПриобрели и подключили интерактивную доску. |
|  | Экспертиза условий готовности, созданных ОУ к введению ФГОС.  | октябрь, 2014 год | Андронова Л. В., методист ИМЦО  | Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС |  |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц  | сентябрь-ноябрь  | Богдан С. М., директор  | соответствие нормативных документов приказу Министерству образования и науки РФ №1115 | выполнено |
| 2. | Кадровое, методическое, психологическое обеспечение перехода на ФГОС | в течение учебного года | Петрусевич С. Г.,старший воспитатель;Титова Е. Т., методист, руководитель МО, Клушина Д. В., психолог | отчёт педагогических кадров по курсовой переподготовке, реализация плана МО, тематические семинары, практикумы, круглые столы, листы индивидуальных достижений воспитанников и т. д. | ВыполненоШевцова Л.Н., воспитатель младшей группы, прошла курсовую переподготовку.Провели МО воспитателей дошкольных групп Сумпосадской образовательной волости.Провели практическое занятие по использованию интерактивной доски. |
| 3. | Информационное обеспечение родителей о переходе на ФГОС  | в течение учебного года | Петрусевич С. Г.,старший воспитатель | обеспечение публичной отчётности информирования родителей о внедрении ФГОС через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания и др.  | ВыполненоПровели родительское собрание |
| 4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования: анкетирование, опрос, воспитателей, родителей (выяснение мнения о введении в РФ ФГОС ДО).   | апрель-май 2014 год |  | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения | выполнено |